## Sheet1
| 分享会 | 识别风险 | 评估风险 | 研究对策 | 方案实施
| 时间 | 1、与分享人休息时间冲突，影响大家休息，进而影响后期工作。 2、分享人临时有事，无法参加 | 1、分享会不能如期举行。 2、分享会人员精神不好，无法达到氛围。 3、分享会关键人员缺席，影响质量。 | 1、调整举办时间，如14：00-15：00，虽然在工作时间，但是分享会本来就是工作的一部分。2、更改日期，延期举行等。 | 延期两天举行，并且将时间调整到14：00-15：00，方便大家到齐，并在最佳状态发挥。
| 质量 | 1、分享人状态不好，导致分享氛围不佳。 2、分享内容比较复杂，大家无法理解。 | 分享会质量没有达到预期效果。 | 提前让分享人准备好分享内容，并且帮助他（她）在分享会前进行内容修改或审核。 | 提前通知分享人，但不要提前过早；由当天分享会的负责人协同分享人一起商讨分享内容和会议安排。
| 人员到场 | 1、部分成员临时有事请假，无法到达。 2、成员忘记/记错了分享会时间，无法到达。 | 成员因特殊原因无法参与会议。 | 1、调整举办时间，尽量保证每个成员都能够参与，毕竟整体也只有26人，如紧急事情可另谈。 3、提前通知所有成员，但不能提前过早，同时确保每个人都已经收到了通知。 | 两个对策可以一起运用，如果有超过3个人因为特殊原因（不是忘记或记错时间）无法到场，则调整时间。
流程 |  | 负责人 | 分享人 | 其他参会人员
步骤 | 分享前 | 1、介绍分享会流程，分享主题，分享会规则（第二次之后可以不用强调），时间尽量控制在五分钟，时间范畴：14：00-14：05。 | 1、在负责人介绍完分享会的流程相关内容后，开始本次分享，务必清晰自己分享的内容、要点、以及意义。每次的分享人人数控制在3-5个，每次分享人分享不超过7分钟。会议适宜可使用PPT。约14：05开始 | 1、在负责人介绍和分享人单独分享时，需要遵守会议制度，该两个环节主要是倾听内容。
| 分享环节 | 2、在分享人发布的时候控制后会议氛围（纪律问题），发表完成后带头进行讨论、互动。按照5分钟的分享和7分钟的互动，进行3-4组，约40分钟。时间范畴：14：05-14：45。 | 2、单个分享人分享完毕后，在互动环节积极与其他人员讨论交流，提问、回答问题等，这些其实都需要会前有所准备，时间控制在7分钟左右。 | 2、在单个分享人分享完成后，积极与分享人进行互动，提问、回答问题，当然参会人员之间的互动也不可少。在每次时间控制在7分钟左右。
| 分享后后 | 3、讨论交流完毕后，进行提炼总结，为下一次会议安排好计划，时间控制在10分钟，14：50-15：00。 并用文档或其他形式分享本次会议的主要内容到共享群内（可在会议结束后操作）。 | 3、分享人在会后要与负责人一块进行提炼总结，并保管好本次的分享内容，将主要细节和关键部分分享到共享群内。 | 3、在本次分享会中做好笔记，同时也需要温故分享人和负责人会后保存在共享群里面的内容。