## Sheet1
分享会 | 识别风险 | 评估风险 | 研究对策 | 方案实施
时间 | 1、与分享人休息时间冲突，影响大家休息，进而影响后期工作。 2、分享人临时有事，无法参加 | 1、分享会不能如期举行。 2、分享会人员精神不好，无法达到氛围。 3、分享会关键人员缺席，影响质量。 | 1、调整举办时间，如14：00-15：00，虽然在工作时间，但是分享会本来就是工作的一部分。2、更改日期，延期举行等。 | 延期两天举行，并且将时间调整到14：00-15：00，方便大家到齐，并在最佳状态发挥。
质量 | 1、分享人状态不好，导致分享氛围不佳。 2、分享内容比较复杂，大家无法理解。 | 分享会质量没有达到预期效果。 | 提前让分享人准备好分享内容，并且帮助他（她）在分享会前进行内容修改或审核。 | 提前通知分享人，但不要提前过早；由当天分享会的负责人协同分享人一起商讨分享内容和会议安排。
人员到场 | 1、部分成员临时有事请假，无法到达。 2、成员忘记/记错了分享会时间，无法到达。 | 成员因特殊原因无法参与会议。 | 1、调整举办时间，尽量保证每个成员都能够参与，毕竟整体也只有26人，如紧急事情可另谈。 3、提前通知所有成员，但不能提前过早，同时确保每个人都已经收到了通知。 | 两个对策可以一起运用，如果有超过3个人因为特殊原因（不是忘记或记错时间）无法到场，则调整时间。